滁州学院材料与化工学院

化工学院政〔2012〕 22号

关于报送我院2012年实验室搬迁事宜的通知

吴校长、郑校长并校办公室、实习实训中心、二期办、国资处、教务处、财务处：

按照学校要求，我院对2012年实验室搬迁事宜进行了认真讨论和安排。并于12.13日下午召开了院党政联席会议，经党政联席会议讨论一致通过。具体见附件1。

附件：1. 材料与化学工程学院党政联席会议纪要

二○一二年十二月十三日

主题词：实验室搬迁 实验室调整   搬迁要求

抄报： 吴校长、郑校长、实习实训中心 办公室二期办 国资处 教务处 财务处

抄送： 院内副处级以上干部，系主任，实验室主任

滁州学院材料与化学工程学院办公室 2012年12月13日印发

主动公开（除密级外）                       共印 18份

附件1.

滁州学院材料与化学工程学院党政联席会议纪要

为确保学校安排的实验室搬迁工作的按时完成和下学期实验教学的顺利实施。2012年12月13日下午材料与化学工程学院葛秀涛院长、郝德新书记、李永红副院长、化工研究所所长薛连海、院办主任郑建东在院办公室召开了院党政联席会议，现将会议具体内容纪要如下：

一、化工实验楼的搬迁工作分四部分：

1、实验台拆装（详见表一）

（1）2012.12.24-25   物理化学实验室和化工实验室；

（2）2012.12.26-27  有机化学实验室和仪分实验室；

（3）2012.12.28-29 分析化学实验室和无机化学实验室。

2、大型仪器搬迁（详见表二）

（1）2013.1.7   X-射线衍射仪；傅立叶红外光谱仪；扫描电子显微镜；

（2）2013.1.8   热分析系统，高效液相色谱仪，高压毛细管电泳仪，比表面仪，超纯水仪；

（3）2013.1.9  GC-MS, 2014C等气相色谱仪；

3、实验室器材与物品搬迁（详见表三）

（1）2013.1.14   物理化学实验室和化工实验室；

（2）2013.1.15  有机化学实验室和仪分实验室；

（3）2013.1.16  分析化学实验室和无机化学实验室、试剂库、玻璃仪器库、去离子水室。

4、2013.1.22办公室搬迁（详见表四）

二、几点要求

1、为确保下学期实验教学的正常进行，全体教师应积极投身实验室

搬迁工作。除责任人外，其他相关任课必须参加搬迁，并由责任人作

好记录。

2、各实验室应按党政联席会议的安排，按时完成搬迁工作。

3、对搬迁中存在的问题，请以书面形式报实验室集体研究后上报学

校相关部门。

4、若实验室整体搬迁延后，则各时间点顺延。

表一  实验台拆装

| 化工学院实验室实验台搬迁相关工作责任分解 |
| --- |
| 序号 | 原实验室 | 原有实验台 | 新实验室（房间号以贴纸为准） | 实验台搬迁日期 | 责任人 | 备注 |
| 1 | L101内 | 边台（1个水槽）：5000*750*820； 边台（2个水槽）：5000*750*820 | 工业催化实验室107 | 2012.12.24-25 | 郑建东 |  |
| 2 | L102 | 边台（1个水槽）：5000*750*820； | 高分子材料实验室（内）110 | 2012.12.24-25 | 王永贵 葛秀涛 |  |
| 3 | L104 | 中央台墨绿色（2个水槽）：4720*1500*800； 中央台墨绿色（2个水槽）：4720*1500*800； 中央台墨绿色（2个水槽）：4720*1500*800； 讲台：2000*750*800 | 物理化学实验室（三）406 | 2012.12.24-25 | 王俊海 |  |
| 4 | L104 | 边台墨绿色（1个水槽）4720*750*800 | 无机合成实验室412 | 2012.12.24-25 | 赵秋蓉 |  |
| 5 | L108 | 边台：1200*750*820 边台：1800*750*820 | X-射线衍射仪室108 扫面电子显微镜室108 | 2013.1.7 | 章守权 |  |
| 6 | L110 | 边台：2700*750*820 边台（1个水槽）：3600*750*820 | X-射线衍射仪室108 扫面电子显微镜室108 | 2013.1.7 | 陈玉萍 |  |
| 7 | L202 | 边台：5030*750*840 边台：5030*750*840 中央台（2个水槽）：5030*750*840 | 电化学分析实验室212 紫外可见分光光度计室212 分子荧光分光光度计室212 | 2012.12.26-27 | 吴霖生 王金秀 |  |
| 8 | L204 | 边台：5010*750*840 边台：5010*750*840 中央台（2个水槽）：5010*750*840 | 分光光度计室510 分析天平室510 | 2012.12.28-29 | 杨先鸣 |  |
| 9 | L206 | 中央台（2个水槽）：5000*1500*840 中央台（2个水槽）：5000*1500*840 中央台（2个水槽）：5000*1500*840 边台：2010*450*840 边台：2010*450*840 | 分析化学实验室（二）508 | 2012.12.28-29 | 杨先鸣 |  |
| 10 | L206（内） | 边台（1个水槽）：5040*750*840 边台（1个水槽）：5040*750*840 | 分析化学准备室505 | 2012.12.28-29 | 杨先鸣 |  |
| 11 | L208 | 边台（配配电脑键盘）3050*750*840 边台（配配电脑键盘）3050*750*840 边台（配配电脑键盘）：3050*750*840 | 气相色谱仪室210 气质谱联用仪室210 比表面与空隙分析仪室210 原子吸收分光光度计室210 | 2012.12.26-27 | 薛连海 吴霖生 郑建东 |  |
| 12 | L208 | 边台：4040*750*840 边台（1个水槽）：2420*750*840 | 气相色谱仪室210 气质谱联用仪室210 比表面与空隙分析仪室210 原子吸收分光光度计室210 | 2012.12.26-27 | 薛连海 吴霖生 郑建东 |  |
| 13 | L210（气相谱） | 边台（岛津气相谱）3050*750*840 | 电化学分析实验室212 紫外可见分光光度计室212 分子荧光分光光度计室212 | 2013.1.11 | 吴霖生 |  |
| 14 | L210（原子吸收） | 边台（原子吸收）2460*900*840 边台2460*750*840 | 气相色谱仪室210 气质谱联用仪室210 比表面与空隙分析仪室210 原子吸收分光光度计室210 | 2013.1.11 | 吴霖生 |  |
| 15 | L210（高效液相） | 边台（高效液相）3050*750*840 | 电化学分析实验室212 紫外可见分光光度计室212 分子荧光分光光度计室212 | 2013.1.11 | 吴霖生 |  |
| 16 | L210 | 边台：4040*750*840 边台（1个水槽）：2420*750*840 | 电化学分析实验室212 紫外可见分光光度计室212 分子荧光分光光度计室212 | 2012.12.26-27 | 吴霖生 |  |
| 17 | L210 | 边台配电脑键盘（气相谱）：2460*750*840 | 傅立叶红外光谱仪室204 | 2012.12.26-27 | 薛连海 |  |
| 18 | L212 | 边台（配电脑键盘）：2420*750*840 边台：3020*750*840 | 高效液相色谱仪室208 毛细管电泳仪室208 超纯水仪室208 | 2012.12.26-27 | 李敏 吴霖生 |  |
| 19 | L212 | 边台配电脑键盘（毛细管）3020*750*840边台（超纯水）2420*750*840 | 高效液相色谱仪室208 毛细管电泳仪室208 超纯水仪室208 | 2013.1.11 | 李敏 |  |
| 20 | L214 | 中央实验台（4个水槽）：4500*1500*800 | 化工工艺实验室（二）203 | 2012.12.24-25 | 侯长平 |  |
| 21 | L302 | 边台（1个水槽）4500*750*840 | 化工工艺实验室（四）207 | 2012.12.24-25 | 薛连海 |  |
| 22 | L302 | 边台（1个水槽）4500*750*840 边台（1个水槽）4500*750*840 | 化工工艺实验室（四）209 | 2012.12.24-25 | 薛连海 |  |
| 23 | L304 | 边台（两头各1个水槽）5450*750*830 边台（两头各1个水槽）：4500*750*800 中央台（两个水槽）：4500*1500*830 | 化工工艺实验室（一）106 | 2012.12.24-25 | 丁中建 侯长平 |  |
| 24 | L306 | 边台：2010*450*840 边台：2010*450*840 中央台（2个水槽）5000*750*840 中央台（2个水槽）5000*750*840 中央台（2个水槽）5000*750*840 | 无机化学实验室（二）405 | 2012.12.28-29 | 赵秋蓉 |  |
| 25 | L306（内） | 边台（1个水槽）5040*750*840 | 无机化学准备室410 无机化学仪器室410 | 2012.12.28-29 | 吴刚 |  |
| 26 | L308 | 边台（1个水槽）5040*750*840 边台（1个水槽）5040*750*840 边台：2010*450*840 | 熔点测量实验室302 | 2012.12.26-27 | 王永贵 |  |
| 27 | L308 | 边台：2010*450*840 中央台（2个水槽）5000*1500*840 | 旋光度与折射率测量室304 | 2012.12.26-27 | 王永贵 |  |
| 28 | L310（傅里叶） | 边台配电脑键盘（IR）2420*900*840 边台：2420*750*840 | 电化学分析实验室212 紫外可见分光光度计室212 分子荧光分光光度计室212 | 2013.1.11 | 吴霖生 |  |
| 29 | L310（比表面） | 边台配电脑键盘（比表面）：2420*750*840 | 功能材料创新平台实验室（二）512 | 2013.1.11 | 张丽慧 |  |
| 30 | L310（气质谱） | 边台配电脑键盘（气质谱）：3020*750*840 | 电化学分析实验室212 紫外可见分光光度计室212 分子荧光分光光度计室212 | 2013.1.11 | 吴霖生 王金秀 |  |
| 31 | L310 | 边台（1个水槽）3020*750*840 边台：4000*750*840 | 气相色谱仪室210 气质谱联用仪室210 比表面与空隙分析仪室210 原子吸收分光光度计室210 | 2012.12.26-27 | 薛连海 吴霖生 郑建东 |  |
| 32 | L312 | 边台（1个水槽）2420*750*840 边台（同步）3020*750*840 | 同步热分析仪室206 | 2013.1.8 | 葛秀涛 王俊海 | 仪器实验台同步 |
| 33 | L402 | 边台（1个水槽）5040*750*840 | 功能材料创新平台实验室（二）512 | 2012.12.26-27 | 王永贵 |  |
| 34 | L402 | 边台（配配电脑键盘）：3000*750*800 | 高效液相色谱仪室208 毛细管电泳仪室208 超纯水仪室208 | 2012.12.26-27 | 王永贵 |  |
| 35 | L403（内） | 边台：5870*750*800 转角边台：2600*750*800 边台：3130*750*800 转角边台：1350*750*800 | 功能材料创新平台实验室（一）408 | 2012.12.24-25 | 王俊海 |  |
| 36 | L403 | 中央台墨绿色（2个水槽）4430*1500*800 边台墨绿色：2500*700*800 讲台：2000*750*800 | 功能材料创新平台实验室（一）408 | 2012.12.24-25 | 王俊海 |  |
| 37 | L403（内2电阻） | 边台：1720*600*800 转角边台：1160*600*800 | 无机化学准备室410 无机化学仪器室410 | 2012.12.24-25 | 赵秋蓉 |  |
| 38 | L403 | 中央台墨绿色（2个水槽）4430*1500*800 | 无机合成实验室412 | 2012.12.24-25 | 吴刚 |  |
| 39 | L403（内2电阻） | 边台墨绿色（1个水槽）4000*750*800 转角边台墨绿色：1850*750*800 | 无机合成实验室412 | 2012.12.24-25 | 吴刚 |  |
| 40 | L404 | 边台：2010*450*840 边台：2010*450*840 中央台（2个水槽）5000*1500*840 中央台（2个水槽）5000*1500*840 | 精细化工创新平台实验室（一）504 | 2012.12.26-27 | 王永贵 |  |
| 41 | L404 | 中央台（2个水槽）5000*1500*840 | 有机合成室502 | 2012.12.26-27 | 王永贵 |  |
| 42 | L406（内） | 边台（1个水槽）5040*750*840 | 有机合成室502 | 2012.12.26-27 | 楼鑫 |  |
| 43 | L500 | 边台（1个水槽）2700*750*800 | 有机合成室502 | 2012.12.26-27 | 侯金松 |  |
| 44 | L406 | 边台：2010*450*840 边台：2010*450*840 中央台（2个水槽）5000*1500*840 中央台（2个水槽）5000*1500*840 中央台（2个水槽）5000*1500*840 | 有机化学实验室（二）506 | 2012.12.26-27 | 王永贵 |  |
| 45 | L408 | 边台：5040*750*840 边台：5040*750*840 中央台（2个水槽）5000*1500*840 | 物理化学实验室（二）402 | 2012.12.24-25 | 王俊海 |  |
| 46 | L408（内） | 边台（1个水槽）：5040*750*840 边台：3810*750*840 | 分析天平室510 | 2012.12.24-25 | 杨先鸣 |  |
| 47 | L410 | 边台：5040*750*840 边台：3200*750*840 边台：1500*750*840 中央台（2个水槽）：5000*1500*840 | 物理化学实验室（一）404 | 2012.12.24-25 | 王俊海 |  |

表二  大型仪器搬迁

| 化工学院实验室大型仪器设备搬迁相关工作责任分解 |
| --- |
| 序号 | 仪器设备名称 | 原实验室 | 新实验室（房间号以贴纸为准） | 搬迁日期 | 责任人 | 备注 |
| 1 | X-射线衍射仪室 | 108 | X-射线衍射仪室108 扫面电子显微镜室108 | 2013.1.7 | 章守权 |  |
| 2 | 扫面电子显微镜 | 110 | X-射线衍射仪室108 扫面电子显微镜室108 | 2013.1.7 | 陈玉萍 |  |
| 3 | 紫外-可见分光光度计 分子荧光分光光度计 | L208 | 电化学分析实验室212 紫外可见分光光度计室212 分子荧光分光光度计室212 | 2013.1.7 | 吴霖生 |  |
| 4 | 气相色谱仪室（岛津） | L210（气相谱） | 气相色谱仪室210 气质谱联用仪室210 比表面与空隙分析仪室210 原子吸收分光光度计室210 | 2013.1.9 | 薛连海 |  |
| 5 | 原子吸收分光光度计 | L210（原子吸收） | 气相色谱仪室210 气质谱联用仪室210 比表面与空隙分析仪室210 原子吸收分光光度计室210 | 2013.1.7 | 吴霖生 |  |
| 6 | 高效液相色谱仪 | L210（高效液相） | 高效液相色谱仪室208 毛细管电泳仪室208 超纯水仪室208 | 2013.1.8 | 薛连海 |  |
| 7 | 毛细管电泳仪 | L212（毛细管） | 高效液相色谱仪室208 毛细管电泳仪室208 超纯水仪室208 | 2013.1.8 | 李敏 |  |
| 8 | 傅立叶红外光谱仪 | L310（傅立叶） | 傅立叶红外光谱仪室204 | 2013.1.7 | 薛连海 | （胡玉林） |
| 9 | 比表面与空隙分析仪 | L310（比表面） | 气相色谱仪室210 气质谱联用仪室210 比表面与空隙分析仪室210 原子吸收分光光度计室210 | 2013.1.8 | 郑建东 |  |
| 10 | 气质谱联用仪室（岛津） | L310（气质谱） | 气相色谱仪室210 气质谱联用仪室210 比表面与空隙分析仪室210 原子吸收分光光度计室210 | 2013.1.9 | 薛连海 |  |
| 11 | 同步热分析仪 | L312（同步） | 同步热分析仪室206 | 2013.1.8 | 葛秀涛 | 仪器实验台同步 |

表三  实验室器材与物品搬迁

| 化工学院实验室器材及物品搬迁相关工作责任分解 |
| --- |
| 序号 | 原实验室 | 新实验室（房间号以贴纸为准） | 器材及物品搬迁日期 | 责任人 | 备注 |
| 1 | L101 | 化工原理实验室105 | 2013.1.14 | 侯长平 |  |
| 2 | L101内 | 工业催化实验室107 | 2013.1.14 | 郑建东 |  |
| 3 | L102 | 高分子材料实验室（内） | 2013.1.14 | 王永贵 葛秀涛 |  |
| 4 | L103 | 液体药品室101 | 2013.1.16 | 王永贵 |  |
| 5 | L104 | 物理化学实验室（三）406 | 2013.1.14 | 王俊海 |  |
| 6 | L105 | 化工原理实验室105 | 2013.1.14 | 侯长平 |  |
| 7 | L106 | 玻璃仪器室104 | 2013.1.16 | 王永贵 |  |
| 8 | L107 | 固体药品室103 | 2013.1.16 | 王永贵 |  |
| 9 | L108 | X-射线衍射仪室108 扫面电子显微镜室108 | 2013.1.7 | 章守权 |  |
| 10 | L109 | 玻璃仪器室104 | 2013.1.16 | 王永贵 |  |
| 11 | L110 | X-射线衍射仪室108 扫面电子显微镜室108 | 2013.1.7 | 陈玉萍 |  |
| 12 | L201 | 分析化学实验室（一）507 | 2013.1.16 | 杨先鸣 |  |
| 13 | L202 | 电化学分析实验室212 紫外可见分光光度计室212 分子荧光分光光度计室212 | 2013.1.15 | 吴霖生 |  |
| 14 | L203 | 无机非金属材料专业实验室（一）301 | 2013.1.16 | 杨先鸣 |  |
| 15 | L204 | 分光光度计室510 分析天平室510 | 2013.1.16 | 杨先鸣 |  |
| 16 | L205 | 分光光度计室510 分析天平室510 | 2013.1.16 | 杨先鸣 |  |
| 17 | L206 | 分析化学实验室（二）508 | 2013.1.16 | 杨先鸣 |  |
| 18 | L206（内） | 分析化学准备室505 | 2013.1.16 | 杨先鸣 |  |
| 19 | L207 | 实验室办公室326 | 2013.1.22-25 | 王俊海 |  |
| 20 | L208 | 电化学分析实验室212 紫外可见分光光度计室212 分子荧光分光光度计室212 | 2013.1.15 | 吴霖生 |  |
| 21 | L209 | 化工技术研究所202 | 2013.1.22-25 | 薛连海 |  |
| 22 | L210（气相） | 气相色谱仪室210 气质谱联用仪室210 比表面与空隙分析仪室210 原子吸收分光光度计室210 | 2013.1.15 | 薛连海 | 迁至212 |
| 23 | L210（原子吸收） | 气相色谱仪室210 气质谱联用仪室210 比表面与空隙分析仪室210 原子吸收分光光度计室210 | 2013.1.15 | 吴霖生 | 迁至212 |
| 24 | L210（高效液相） | 高效液相色谱仪室208 毛细管电泳仪室208 超纯水仪室208 | 2013.1.15 | 薛连海 | 迁至212 |
| 25 | L212 | 高效液相色谱仪室208 毛细管电泳仪室208 超纯水仪室208 | 2013.1.15 | 李敏 |  |
| 26 | L214 | 化工工艺实验室（二）203 | 2013.1.14 | 侯长平 |  |
| 27 | L214 | 化工工艺实验室（三）205 |  | 侯长平 |  |
| 28 | L301 | 无机化学实验室（一）403 | 2013.1.16 | 赵秋蓉 |  |
| 29 | L302 | 化工工艺实验室（四）207 | 2013.1.14 | 薛连海 |  |
| 30 | L302 | 化工工艺实验室（四）209 | 2013.1.14 | 薛连海 |  |
| 31 | L303 | 去离子水制备室102 | 2013.1.16 | 王俊海 |  |
| 32 | L304 | 化工工艺实验室（一）106 | 2013.1.14 | 丁中建 |  |
| 33 | L305 | 玻璃仪器室104 | 2013.1.16 | 王永贵 |  |
| 34 | L306 | 无机化学实验室（二）405 | 2013.1.16 | 赵秋蓉 |  |
| 35 | L306（内） | 无机化学准备室410 无机化学仪器室410 | 2013.1.16 | 吴刚 |  |
| 36 | L308 | 有机仪器室201 | 2013.1.15 | 王永贵 |  |
| 38 | L309 | 计算化学实验室414 | 2012.12.22-25 | 冯剑 |  |
| 39 | L310（傅里叶） | 傅立叶红外光谱仪室204 | 2013.1.15 | 薛连海 |  |
| 40 | L310（比表面） | 气相色谱仪室210 气质谱联用仪室210 比表面与空隙分析仪室210 原子吸收分光光度计室210 | 2013.1.15 | 郑建东 |  |
| 41 | L310（气质谱） | 气相色谱仪室210 气质谱联用仪室210 比表面与空隙分析仪室210 原子吸收分光光度计室210 | 2013.1.15 | 薛连海 |  |
| 42 | L312 | 同步热分析仪室206 | 2013.1.15 | 葛秀涛 | 仪器实验台同步 |
| 43 | L401 | 有机化学实验室（一）503 | 2013.1.15 | 王永贵 |  |
| 44 | L402 | 功能材料创新平台实验室（二）512 | 2013.1.15 | 张丽慧 胡玉林 |  |
| 45 | L403 | 功能材料创新平台实验室（一）408 | 2013.1.14 | 王俊海 |  |
| 46 | L403（气相、在线反应仪等） | 工业催化实验室107 | 2013.1.14 | 郑建东 |  |
| 47 | L404 | 有机合成室504 | 2013.1.15 | 王永贵 |  |
| 48 | L406（内） | 精细化工创新平台实验室502 | 2013.1.15 | 楼鑫 |  |
| 49 | L500 | 精细化工创新平台实验室502 | 2013.1.15 | 侯金松 |  |
| 50 | L406 | 有机化学实验室（二）506 | 2013.1.15 | 王永贵 |  |
| 51 | L408 | 物理化学实验室（二）402 | 2013.1.14 | 王俊海 |  |
| 52 | L410 | 物理化学实验室（一）404 | 2013.1.14 | 王俊海 |  |

表四  办公室搬迁

| 化工学院办公室搬迁相关工作责任分解 |
| --- |
| 序号 | 原办公室 | 新迁办公室（房间号以贴纸为准） | 搬迁日期 | 责任人 | 备注 |
| 1 | 院长办公室 | 院长办公室320 | 2013.1.22 | 葛院长 | 铁皮柜搬到材料系 |
| 2 | 副书记办公室 | 院书记办公室310 | 2013.1.22 | 郝书记 | 铁皮柜搬到档案室 |
| 3 | 副院长办公室 | 教学副院长办公室 科研副院长办公室316 | 2013.1.22 | 李院长 | 铁皮柜搬到档案室 |
| 4 | 教学、科研秘书办公室 院办主任办公室 | 教学、科研秘书办公室 院办主任办公室324 | 2013.1.22 | 郑建东 |  |
| 5 | 教务员办公室 | 教务、档案室318 | 2013.1.22 | 桂玉婷 |  |
| 6 | 辅导员办公室 | 副书记办公室 辅导员办公室308 | 2013.1.22 | 张元昶 |  |
| 7 | 辅导员办公室 | 辅导员、团委、学生会办公室306 | 2013.1.22 | 董洁 |  |
| 8 | 应化系 | 应用化学系322 | 2013.1.22 | 冯剑 | 大会议桌 |
| 9 | 化工系 | 化工与制药系302、304 | 2013.1.22 | 冯建华 | 小会议桌 |
| 10 | 院会议室 | 学术报告厅兼院会议室 307 | 2013.1.22 | 王俊海 |  |
| 11 | L207 | 实验室办公室326 | 2013.1.22 | 王俊海 |  |
| 12 | L209化工技术研究所 | 化工技术研究所202 | 2013.1.22 | 薛老师 |  |

二、材料与化学工程学院搬迁招标工作

针对材料与化学工程学院的搬迁工作，根据公平公正原则，我院将于2012年12月18号在院会议室进行公开招标，届时将邀请校国资处、实习实训中心、财务处等领导共同评标，以确定专业的搬家服务公司，签署合同，保证搬迁工作的顺利进行。

三、材料与化学工程学院2012年度教师教学工作考核

为进一步加强教学规范管理，提高院（部）和教师做好教学工作的积极性，根据院教[2012]59号文件精神，我院将对教师教学工作进行考核，具体工作安排如下：

1、成立教学工作考核小组

组长：葛秀涛

副组长: 郝德新

小组成员： 李永红 薛连海 郑建东 冯剑 冯建华 王俊海

2、确定参加今年教学工作考核的专业教师名单

今年参加教学工作考核的专业教师共19名，2012年新进教师张丽慧、胡玉林不纳入教学工作考核范围

3、挂职锻炼加分政策

经党政联席会议讨论， 2012年赴企业挂职锻炼的教师在今年的教学工作考核中不享受加分政策。