材料与化学工程学院迎评促建第一阶段（宣传与发动阶段）

工作计划

为保证我院迎评促建工作顺利开展，根据《关于印发<滁州学院本科教学工作合格评估总体方案>的通知》（院委〔2011〕77号）和《关于印发<滁州学院迎评促建第一阶段（宣传与发动阶段）工作计划>的通知》（院教〔2012〕12号）等文件精神，结合实际，特制定我院迎评促建第一阶段（宣传与发动阶段）工作计划如下。

一、工作思路

以本科教学工作合格评估为契机，认真落实“以评促建、以评促改、以评促管、评建结合、重在建设”的方针，对照评估指标体系，理清工作思路，明确发展目标，查找存在问题，加强落实整改，深化教学改革，强化教学管理，推进教学质量保障体系建设，促进教学工作水平明显提升。

二、目标任务

建立迎评促建组织机构，明确职责分工；学习宣传上级和学校关于本科教学工作合格评估的有关文件、通知和领导讲话精神，使全院师生充分认识评建工作的重要性，把思想进一步统一到迎评促建工作上来，以主人翁姿态积极投入到迎评促建工作中，圆满完成迎评促建第一阶段各项工作任务，为深入开展第二阶段教学评建工作打下良好的基础。

三、工作安排

1、成立学院迎评促建工作领导小组和具体工作组，分解指标，落实任务。

2、制定《材料与化学工程学院迎评促建第一阶段（宣传与发动阶段）工作计划》，明确评建工作阶段任务与工作安排，以保证评建工作有序开展。

3、在全院师生中开展迎评促建宣传动员，大力营造“人人关心评建、人人参与评建、人人支持评建”的良好氛围。

4、组织全院师生学习《教育部关于普通高等学校本科教学评估工作的意见》、《教育部办公厅关于开展普通高等学校本科教学工作合格评估的通知》以及《滁州学院本科教学工作合格评估总体方案》的内容与精神，吃透合格评估指标体系及内涵，明确评估要求。

5、对本院（部）2009版本科应用型人才培养方案的实施效果进行评价，开展新一轮应用型人才培养方案修（制）订调研。

6、在本院（部）网页上开设教学评建专栏，及时发布评建工作动态。

7、组织本院（部）教师参加学校组织举办的“迎评促建”专家辅导报告会、知识竞赛等活动，进一步了解评估的程序、规则和意义，学习借鉴有关经验，提高对评建工作的认识。

8、总结迎评促建第一阶段工作，形成工作小结，部署启动迎评促建第二阶段工作。

四、工作要求

1、迎评促建是学校近阶段的中心工作，全院师生应高度重视、全员参与；院（部）领导小组要广泛宣传、精心组织、切实做好迎评促建的各项工作。

2、迎评促建人人有责，全院师生必须服从迎评促建工作大局，服从统一安排，认真做好各自负责的工作。

3、院（部）、各系、实验室和各具体工作组负责人应切实负起责任，加强领导，协同配合，充分调动各方面的积极性，保证各项工作任务及时按质按量得以完成。

材料与化学工程学院

二○一二年二月二十五日

附件：

材料与化学工程学院迎评促建第一阶段（宣传与发动阶段）

主要工作任务及时间安排表

| 序号 | 工作任务 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成立迎评促建工作领导小组和具体工作组，分解指标，落实任务。 | 葛秀涛 郝德新 | 2012.2 |
| 2 | 制定《材料与化学工程学院迎评促建第一阶段（宣传与发动阶段）工作计划》，明确评建工作阶段任务与工作安排。 | 葛秀涛 郝德新 | 2012.2 |
| 3 | 在全院师生中开展迎评促建宣传动员，大力营造“人人关心评建、人人参与评建、人人支持评建”的良好氛围。 | 郝德新 | 2012.3 |
| 4 | 组织全院师生学习教育部和学校关于本科教学工作合格评估的有关文件、通知和领导讲话精神，吃透合格评估指标体系及内涵，明确评估要求。 | 葛秀涛 郝德新 | 2012.3 |
| 5 | 对本院（部）2009版本科应用型人才培养方案的实施效果进行评价，开展新一轮应用型人才培养方案修（制）订调研。 | 李永红 | 2012.3 |
| 6 | 在本院（部）网页上开设教学评建专栏，及时发布评建工作动态。 | 张元昶 桂玉婷 | 2012.3 |
| 7 | 组织本院（部）教师参加学校组织举办的“迎评促建”专家辅导报告会、知识竞赛等活动 | 郝德新 | 2012.3 |
| 8 | 总结迎评促建第一阶段工作，形成工作小结，部署启动迎评促建第二阶段工作。 | 葛秀涛 郑建东 | 2012.4 |